Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы

Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | За январь – декабрь 2018 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое финансирование (тыс.рублей) | Фактическое финансирование (тыс.рублей) | Процент выполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1 Уличное освещение территории поселения в темное время суток | Итого | 11237,7 | 10924,3 | 97,2 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 11237,7 | 10924,3 | 97,2 |
| Мероприятие 1 Обеспечение учета и оплаты всего объема потребленной электроэнергии поселения по уличному освещению | Итого | 2559,1 | 2382,0 | 93,1 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 2559,1 | 2382,0 | 93,1 |
| Мероприятие 2 Качественно и своевременно производить ремонт или замену осветительных установок и элементов уличного освещения поселения, утилизировать отработанные люминесцентные лампы | Итого | 8678,6 | 8542,3 | 98,4 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 8678,6 | 8542,3 | 98,4 |
| Задача 2 Озеленение территории поселения | Итого | 100 | 98 | 98 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 100 | 98 | 98 |
| Мероприятие 1 Приобретение посадочного материала для озеленения -деревьев и кустарников - газонной трав - рассады | Итого | 100 | 98 | 98 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 100 | 98 | 98 |
| Задача 3 Содержание территории поселения в чистоте, благоустройство территории | Итого | 16274,2 | 15325,3 | 94,2 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 16274,2 | 15325,3 | 94,2 |
| Мероприятие 1 Уборка территории поселения от мусора, ликвидация несанкционированных свалок, содержание в чистоте и очистка от снега дорожек и автомобильных дорог местного значения, посыпка их песком. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства, содержание в порядке уличных колонок, детских и спортивных площадок, изготовление и установка газонных ограждений. Содержание в порядке и посадка зеленых насаждений, санитарная вырубка кустарников и деревьев, регулярное окашивание территории поселения. Устройство детских площадок и мусорных контейнерных площадок. Установка и разборка новогодних елей и украшений населенных пунктов. Привлечение населения на субботники по уборке территории. Благоустройство воинских захоронений на территории поселения. Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд. | Итого | 14874,2 | 13925,3 | 93,6 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 14874,2 | 13925,3 | 93,6 |
| Мероприятие 2 Приобретение и установка оборудования для детских площадок | Итого | 1400 | 1400 | 100 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 1400 | 1400 | 100 |
| Мероприятие 3 Приобретение спецтехники для благоустройства | Итого |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 27611,9 | 26347,6 | 95,4 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 27611,9 | 26347,6 | 95,4 |

Руководитель                                                                                                        подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

Благоустройство и озеленение территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение

(наименование муниципальной программы)

За 2018 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 г. | Достигнутое значение показателя за 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО Горбунковское сельское поселение | Другие источники | Бюджет МО Горбунковское сельское поселение | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Уличное освещение территории поселения в темное время суток | 11237,7 | 0 | 10924,3 | 0 | Обеспечение учета и оплаты всего объема потребленной электроэнергии поселения по уличному освещению | тыс. кВт.час | 289,0 | 290 | 287 |
|  |  |  |  |  |  | Замена опор | шт. | 1 | 221 | 221 |
|  |  |  |  |  |  | Замена светильников | шт. | 12 | 310 | 310 |
| 2. | Задача 2 Озеленение территории поселения |  |  |  |  | Приобретение посадочного материала для озеленения -деревьев и кустарников | Тыс.шт. |  | 0,09 | 0,09 |
|  |  |  |  |  |  | газонной травы | Тонн |  | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  | рассады | Тыс.шт. |  |  |  |
| 3. | Задача 3 Содержание территории поселения в чистоте, благоустройство территории | 20173,8 | 0 | 19802,4 | 0 | Работников по договору | чел. | 6 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  | Работников на окашивании территории в летнее время | чел. | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение и установка оборудования детских площадок | шт. | 8 | 13 | 13 |
|  |  |  |  |  |  | Приобретение спецтехники | шт. | 5 | 0 | 0 |