Форма годового (итогового) отчета о выполнении муниципальной программы

Развитие культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании  Горбунковское сельское поселение

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | За январь – декабрь 2020 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Планируемое финансирование (тыс.рублей) | Фактическое финансирование (тыс.рублей) | Процент выполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1 Обеспечение населения услугами культуры, библиотек, создание условий для формирования у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, поселения, развитие исполнительских искусств, развитие местного традиционного и народного творчества | Итого | 8007,8 | 7897,8 | 98,6 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 8007,8 | 7897,8 | 98,6 |
| Мероприятие 1 Предоставление жителям поселения библиотечных услуг, обновление книжных фондов библиотек и увеличение доли поступления новых изданий | Итого | 1056,0 | 1056,0 | 100,0 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 1056,0 | 1056,0 | 100,0 |
| Мероприятие 2 Проведение занятий в кружках, студиях, творческих коллективах. Подготовка, организация и проведение концертов, тематических вечеров, творческих встреч, викторин, конкурсов бесед, проведение новогодних мероприятий для детей и взрослых, социальных праздников. Привлечение детей и молодежи к участию в культурно-досуговых мероприятиях, в творческих коллективах, кружка. студиях. Проведение бесед и встреч по патриотическому воспитанию молодежи, развитию творческой личности. | Итого | 6951,8 | 6841,8 | 98,4 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 6951,8 | 6841,8 | 98,4 |
| Задача 2 Обеспечение населения услугами спорта. Развитие физической культуры и спорта. Гражданское и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи. | Итого | 12858,1 | 11668,1 | 90,7 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 12858,1 | 11668,1 | 90,7 |
| Мероприятие 1 Проведение занятий в спортивных секциях, проведение спортивных соревнований и участие в спортивных соревнованиях, проведение и участие в молодежно-патриотических, спортивно-массовых мероприятиях. Привлечение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, участию в спортивно-массовых мероприятиях. Проведение воспитательной работы с молодежью по здоровому образу жизни, патриотическому сознанию. | Итого | 12858,1 | 11668,1 | 90,7 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 12858,1 | 11668,1 | 90,7 |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 20865,9 | 19565,9 | 93,8 |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО Горбунковское сельское поселение | 20865,9 | 19565,9 | 93,8 |

Руководитель                                                                                                        подпись

Оценка результатов реализации муниципальной программы

Развитие культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании  Горбунковское сельское поселение

(наименование муниципальной программы)

За 2020 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и /или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2020 г. | Достигнутое значение показателя за 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО Горбунковское сельское поселение | Другие источники | Бюджет МО Горбунковское сельское поселение | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Обеспечение населения услугами культуры, библиотек, создание условий для формирования у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, поселения, развитие исполнительских искусств, развитие местного традиционного и народного творчества | 8007,8 | 0 | 7897,8 | 0 | Книговыдача | раз | 21174 | 15000 | 10043 |
|  |  |  |  |  |  | Количество творческих коллективов, кружков, студий | ед. | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | ед. | 55 | 40 | 23 |
| 2. | Задача 2 Обеспечение населения услугами спорта. Развитие физической культуры и спорта. Гражданское и военно-патриотическое воспитание детей и молодежи. | 12858,1 | 0 | 11668,1 | 0 | Количество действующих спортивных секций | ед. | 11 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 83 | 50 | 12 |